## 理由書（災害）
以下に沿って記入をお願いします。 |  | 事故繰越しを必要とする理由書（災害）
支出負担行為担当官
①事故繰越しの概要
1 | 事故繰越しの概要について記載する |  | 所管・会計 | [8 empty] | 組織・項
|  |  | 「目」の名称 | [8 empty] | 「目の細分」の名称
事項名
箇所名
所 在
事業内容
具体の災害（被災状況）
| （①を記入） |  | 要繰越額 |  | 円
②明許繰越・翌債
2 | 前年度に明許繰越し（翌債）をした事業である |  | 明許（翌債）繰越しの 承認番号及び承認年月日
事項名
明許（翌債）繰越し時の「箇所別調書及び理由書」を添付する場合は記入不要です。
箇所名
|  |  | 繰越事由 | 計画に関する諸条件 |  | 設計に関する諸条件 |  | 気象の関係 |  |  | 用地の関係 |  |  | 補償処理の困難 |  |  | 資材の入手難 |  | 試験研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難
|  |  |  | 内容 |  |  |  | その他の場合は事由を記入
（②を記入）
③
3 | 支出負担行為は実施済みである |  | 支出負担行為年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日
|  |  | 支出負担行為済額 |  | 円
（③を記入）
④
4 | 事故が生じた年月日 は③より後である |  | 事故発生年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | （ | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
（④を記入）
⑤
5 | 事故事由 |  | 事故事由 | 類型
事由
（⑤を記入）
6 | 事故事由は明許繰越し（翌債）の事由と別ものである
箇所
⑥
7 | 計画変更後の事業は翌年度内に終了する見込みである |  | 当初の事業計画 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 明許繰越し（翌債）後の事業計画 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| （⑥を記入） |  | 事故繰越し後の事業計画 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
8 | 事故の発生は予想できず、避けることのできない外部の要因であった
⑦「⑤事故事由」の事由欄に記載した内容について、補足すべきものがあれば記入してください。 また、事業の遅れに繋がった他の要因があれば、その原因等を事業計画との比較で説明してください。
（⑦を記入）
事故繰越しをすることは適切である
本件は、具体の災害に係る復旧・復興事業の事故繰越であることから、令和元年10月9日付事務連絡第3794号に基づき、本様式により申請するものである。
連絡先
℡
担当

## 《記載例》理由書（災害1箇所）
以下に沿って記入をお願いします。 |  | 事故繰越しを必要とする理由書（災害）
[13 empty] | 支出負担行為担当官 |  |  | ○○県○○部長
①事故繰越しの概要
1 | 事故繰越しの概要について記載する |  | 所管・会計 |  | 国土交通省 一般会計 | [7 empty] | 組織・項 |  |  | 国土交通本省 河川等災害復旧事業費
|  |  | 「目」の名称 |  | 河川等災害復旧事業費補助 | [7 empty] | 「目の細分」の名称 |  |  | 河川等災害復旧事業費補助
|  |  | 事項名 |  | ○○県に対する平成（令和）○○年発生災害に係る河川等災害復旧事業費補助
|  |  | 箇所名 |  | 第５１３号ほか３箇所
|  |  | 所 在 |  | ○○県○○市○○町○○地先～△△地先
|  |  | 事業内容 |  | 道路復旧事業 復旧延長 L=８７０ｍ 表層工 A=4,350㎡ 擁壁工 V=14,000㎥ 仮設工 N=１式
|  |  | 具体の災害（被災状況） |  | 平成（令和）○○年○○地震により被災した○○道路の復旧事業
| （①を記入） |  | 要繰越額 |  | ○○，○○○，○○○円
②明許繰越・翌債
2 | 前年度に明許繰越し（翌債）をした事業である |  | 明許（翌債）繰越しの 承認番号及び承認年月日 |  |  | 財計第１２３４号（平成（令和）○年○月○日）
|  |  | 事項名 | ○○県に対する平成（令和）○○年発生災害に係る河川等災害復旧事業費補助
明許（翌債）繰越し時の「箇所別調書及び理由書」を添付する場合は記入不要です。
|  |  | 箇所名 | 第５１３号ほか２３箇所
|  |  | 繰越事由 | 計画に関する諸条件 |  | 設計に関する諸条件 |  |  | 気象の関係 |  |  | 用地の関係 |  |  | 補償処理の困難 |  |  | 資材の入手難 |  | 試験研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難
イ
|  |  |  | 内容 |  |  |  |  | その他の場合は事由を記入
湧水処理
（②を記入）
③
3 | 支出負担行為は実施済みである |  | 支出負担行為年月日 |  | H30 | 年 | 12 | 月 | 2 | 日
|  |  | 支出負担行為済額 |  | ○○，○○○，○○○円
（③を記入）
④
4 | 事故が生じた年月日 は③より後である |  | 事故発生年月日 |  | R1 | 年 | 7 | 月 | 17 | 日 | （ | ～ | R1 | 年 | 11 | 月 | 22 | 日 | ）
（④を記入）
⑤
5 | 事故事由 |  | 事故事由 | 類型 | 建設資材 |  |  |  | ①
|  |  |  | 事由 | 工事着手後の7月17日に、第５５６号（県道○○号）の災害復旧事業に必要となる資材のうち、生コン（必要量14,000㎥のうち9,000㎥）の入手が困難であると請負業者からの申し出があった。これにより、7月17日から11月22日までの4ケ月間、工事を中断せざるを得ない状況となり、年度内の完成が困難となった。請負業者は、別の入手方法を検討するも、予定数量の確保ができなかった。
（⑤を記入）
6 | 事故事由は明許繰越し（翌債）の事由と別ものである
箇所
⑥
7 | 計画変更後の事業は翌年度内に終了する見込みである |  | 当初の事業計画 |  | H30 | 年 | 12 | 月 | 2 | 日 | ～ |  | H31 | 年 | 3 | 月 | 30 | 日
|  |  | 明許繰越し（翌債）後の事業計画 |  | H30 | 年 | 12 | 月 | 2 | 日 | ～ |  | R2 | 年 | 2 | 月 | 15 | 日
| （⑥を記入） |  | 事故繰越し後の事業計画 |  | H30 | 年 | 12 | 月 | 2 | 日 | ～ |  | R2 | 年 | 7 | 月 | 31 | 日
8 | 事故の発生は予想できず、避けることのできない外部の要因であった
⑦「⑤事故事由」の事由欄に記載した内容について、補足すべきものがあれば記入してください。 また、事業の遅れに繋がった他の要因があれば、その原因等を事業計画との比較で説明してください。
【「⑤事故事由」の補足説明及び⑤以外の遅延理由】 契約締結時点における生コンの需給量については、特に逼迫した状況にはなかったものの、７月１７日になって更に緊急を要する６月発生○○災による需要量の増加から供給が間に合わない状況となったものである。地区内にある生コン業者３社に供給可能か確認したところ、各社とも余裕はなく供給は困難であるとの回答であった。 加えて、工事の騒音発生により近隣の住民から平成３１年２月１日苦情があり、作業時間を短縮するなどの対応を行ったことから、約１ヶ月の工期延長が必要となった。 （地区内の生コン受給関係） 地区内 ３社合計 生産量70,000㎥/月 、 需要増100,000㎥/月 災害復旧工事 必要量14,000㎥ ⇒ 供給可能量5,000㎥
（⑦を記入）
事故繰越しをすることは適切である
本件は、具体の災害に係る復旧・復興事業の事故繰越であることから、令和元年10月9日付事務連絡第3794号に基づき、本様式により申請するものである。
[15 empty] | 連絡先 | ○○県△△部□□課
[15 empty] | ℡ | 012-345-6789
[15 empty] | 担当 | 財務 太郎
事故の要因が複数日にわたる場合は、事故が生じた期間を記入して下さい。
「事故繰越しの主な類型と理由の例」の文章を参考にした場合は、参考にした例文の番号等を選択して下さい。
「事故繰越しの主な類型と理由の例」を参考に記入して下さい。
事故が生じた箇所を記入して下さい。
（事故が特定の箇所に係るものでない場合は記入不要です。）
※記載に代えて地図の添付も可
翌年度内に事業が終了見込となっているかを確認して下さい。
翌債承認時の「事業完了予定年月日」を記入して下さい。
補助事業は当初の支出負担行為年月日を、直轄事業は、最終的な支出負担行為年月日（変更契約日等）を記入して下さい。
最終的な支出負担行為済額全額を記入して下さい。
災害復旧・復興事業であることが確認できるよう、具体の災害（被災状況）について簡記して下さい。
当該様式による申請の対象経費であることを確認の上、✔を入れてください。