## 一覧表（複数箇所）
事項名：××市に対する○年発生災害に係る河川等災害復旧事業費補助（○○線外2箇所）
工事 番号 | 箇所名 ① | 所在 ② | 事業内容 ③ | 具体の災害 （被災状況） ④ | 要繰越額(円) ⑤ | 支出負担 行為済額（円） ⑥ | 事故発生 年月日 ⑦ | 事故事由 |  | 当初の 事業計画 ⑩ | 明許繰越し（翌債）後の事業計画 ⑪ | 事故繰越し後の事業計画 ⑫
[8 empty] | 類型 ⑧ | 事由 ⑨
[5 empty] | 0 | 0
【様式】一覧表

## 《記載例》理由書（複数箇所）
以下に沿って記入をお願いします。 | [8 empty] | 事故繰越しを必要とする理由書（災害）
[21 empty] | 支出負担行為担当官 |  | ○○県土木部長
①事故繰越しの概要
1 | 事故繰越しの概要について記載する | [8 empty] | 所管・会計 |  | 国土交通省 一般会計 | [6 empty] | 組織・項 |  | 国土交通本省 河川等災害復旧事業費
[10 empty] | 「目」の名称 |  | 河川等災害復旧事業費補助 | [6 empty] | 「目の細分」の名称 |  | 河川等災害復旧事業費補助
[10 empty] | 事項名 |  | ××市に対する○年発生災害に係る河川等災害復旧事業費補助（○○線外２箇所）
[10 empty] | 箇所名 |  | 別添様式 ①のとおり
[10 empty] | 所 在 |  | 別添様式 ②のとおり
[10 empty] | 事業内容 |  | 別添様式 ③のとおり
[10 empty] | 具体の災害（被災状況） |  | 別添様式 ④のとおり
| （①を記入） | [8 empty] | 要繰越額 |  | 別添様式 ⑤のとおり
②明許繰越・翌債
2 | 前年度に明許繰越し（翌債）をした事業である | [8 empty] | 明許（翌債）繰越しの 承認番号及び承認年月日 |  |  | 中財主二第１２３４号（○年〇月〇日）
[10 empty] | 事項名 | ××市に対する○年発生災害に係る河川等災害復旧事業費補助（○○線外２箇所）
明許（翌債）繰越し時の「箇所別調書及び理由書」を添付する場合は記入不要です。
箇所名
[10 empty] | 繰越事由 | 計画に関する諸条件 |  | 設計に関する諸条件 |  |  | 気象の関係 |  | 用地の関係 |  | 補償処理の困難 |  | 資材の入手難 |  | 試験研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難
|  | はい | いいえ
|  | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ
|  | 記入済 | [8 empty] | 内容 |  |  |  |  | その他の場合は事由を記入
| （②を記入） | 自然災害 |  | ①
|  | 作業員 |  | ③
|  | 入札不調 |  | ④ | [5 empty] | ③
3 | 支出負担行為は実施済みである | 地元住民等調整 |  | ⑤ | [5 empty] | 支出負担行為年月日 |  | H30 | 年 | 12 | 月 | 2 | 日
|  | 地中埋設物 |  | ⑥
|  | 地権者等 |  | ⑦ | [5 empty] | 支出負担行為済額 |  | 別添様式 ⑥のとおり
|  | 請負業者の倒産 |  | ⑧
| （③を記入） | 他事業等との関係 |  | ⑨
|  | 事業実施にあたり発生した障害 |  | ⑩ | [5 empty] | ④
4 | 事故が生じた年月日 は③より後である | 用地の確保 | [7 empty] | 事故発生年月日 |  | 別添様式 ⑦のとおり
行方不明者の捜索
| （④を記入） | 建築制限
|  | その他 | [7 empty] | ⑤
5 | 事故事由 | [8 empty] | 事故事由 | 類型 | 別添様式 ⑧のとおり
[11 empty] | 事由 | 別添様式 ⑨のとおり
（⑤を記入）
6 | 事故事由は明許繰越し（翌債）の事由と別ものである
箇所
⑥
7 | 計画変更後の事業は翌年度内に終了する見込みである | [8 empty] | 当初の事業計画 |  | 別添様式 ⑩のとおり
[10 empty] | 明許繰越し（翌債）後の事業計画 |  | 別添様式 ⑪のとおり
| （⑥を記入） | [8 empty] | 事故繰越し後の事業計画 |  | 別添様式 ⑫のとおり
8 | 事故の発生は予想できず、避けることのできない外部の要因であった
⑦「⑤事故事由」の事由欄に記載した内容について、補足すべきものがあれば記入してください。 また、事業の遅れに繋がった他の要因があれば、その原因等を事業計画との比較で説明してください。
（⑦を記入）
事故繰越しをすることは適切である
本件は、具体の災害に係る復旧・復興事業の事故繰越であることから、令和元年10月9日付事務連絡第3794号に基づき、本様式により申請するものである。
[22 empty] | 連絡先 | ○○県△△部□□課
[22 empty] | ℡ | 012-345-6789
[22 empty] | 担当 | 財務 太郎
補助事業は当初の支出負担行為年月日を、直轄事業は、最終的な支出負担行為年月日（変更契約日等）を記入して下さい。
災害復旧・復興事業であることが確認できるよう、具体の災害（被災状況）について簡記して下さい。
当該様式による申請の対象経費であることを確認の上、✔を入れてください。
ＡＤＡＭＳ（ 繰越計算書）と合致する。