## 統一理由書 (書式)
以下に沿って記入をお願いします。 |  | 事故繰越しを必要とする理由書 （通常用）
支出負担行為担当官
①事故繰越しの概要
1 | 事故繰越しの概要について記載する |  | 所管・会計 | [6 empty] | 組織・項
|  |  | 「目」の名称 | [6 empty] | 「目の細分」の名称
事項名
箇所名
所 在
事業内容
| （①を記入） |  | 要繰越額 | [5 empty] | 円
|  |  | ②明許繰越・翌債 |  |  | 承認番号 | [5 empty] | 承認年月日
2 | 前年度に明許繰越し（翌債）をした事業である |  | 明許繰越し（翌債）の 承認番号及び承認年月日 | [7 empty] | 号 | [5 empty] | 関財主１第
関財主２第
財計第
|  |  | 事項名 | [13 empty] | （本省繰越し分）
箇所名
|  |  | 繰越事由 | 計画に関する諸条件 | 設計に関する諸条件 |  |  | 気象の関係 |  |  |  | 用地の関係 |  | 補償処理の困難 | 資材の入手難 | 試験研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難
ア
イ
|  |  |  | 内容 |  |  | その他の場合は事由を記入 | [9 empty] | ウ
エ
オ
| （②を記入） | [15 empty] | カ
キ
③
3 | 支出負担行為は実施済みである |  | 支出負担行為年月日
|  |  | 支出負担行為済額 | [7 empty] | 円
④
4 | 事故が生じた年月日 は③より後である |  | 事故発生年月日 | [8 empty] | （～ |  |  | ）
（④を記入）
⑤
5 | 事故事由 |  | 事故事由
（⑤を記入）
6 | 事故事由は当該年度中の事由である
6
7 |  |  | ⑥
| 計画変更後の事業は翌年度内に終了する見込みである |  | 当初の事業計画 | [8 empty] | ～
|  |  | 明許繰越し（翌債）後の事業計画 | [8 empty] | ～
|  |  | 事故繰越し後の事業計画 | [8 empty] | ～
（⑥を記入）
⑦事業の遅れに繋がった他の要因があれば、その原因等を事業計画との比較（中断・再開時期の理由、工期の長期化の理由など）で説明してください。
8 | 事故事由に記載した内容以外に事業の遅れの原因がある場合には、事業計画との比較により理由を記載する。
（⑦を記入）
連 絡 先
| 事故繰越しをすることは適切である | [11 empty] | T E L （内線）
担当
事項名、箇所名、繰越事由欄については、明許繰越し（翌債）時の「箇所別調書及び理由書」を添付する場合は記入不要です。
Note on J16: ドロップダウンリストから選択して下さい。
Note on F19: 別途、明許繰越し又は翌債承認時の「箇所別調書及び理由書」を提出する場合は、「事項名」欄～「繰越事由」欄までは記載不要です。

## 統一理由書 (記載例 直轄事業)
以下に沿って記入をお願いします。 |  | 事故繰越しを必要とする理由書 （通常用）
[9 empty] | 支出負担行為担当官 |  |  |  |  | ○○局長
①事故繰越しの概要
1 | 事故繰越しの概要について記載する |  | 所管・会計 |  | ○○省・一般会計 | [5 empty] | 組織・項 |  |  |  | ○○本省・○○整備事業費
|  |  | 「目」の名称 |  | ○○事業費 | [5 empty] | 「目の細分」の名称 |  |  |  | 工事費
|  |  | 事項名 |  | △△地区○○道路整備工事
|  |  | 箇所名 |  | △△地区
|  |  | 所 在 |  | ○○県○○市○○地先
|  |  | 事業内容 |  | 道路新設 L=〇m、W=○m 【うち今回繰越し対象】 道路新設 L=〇m、W=○m
| （①を記入） |  | 要繰越額 |  | 30000000 |  |  |  |  | 円
|  |  | ②明許繰越・翌債 |  |  |  | 承認番号 | [5 empty] | 承認年月日
2 | 前年度に明許繰越し（翌債）をした事業である |  | 明許繰越し（翌債）の 承認番号及び承認年月日 |  |  |  | 関財主○第 |  | ○○○○ |  |  | 号 | 令和○年1月20日 | [5 empty] | 関財主１第
関財主２第
財計第
|  |  | 事項名 | △△地区○○道路整備工事 | [14 empty] | （本省繰越し分）
|  |  | 箇所名 | △△地区
|  |  | 繰越事由 | 計画に関する諸条件 |  | 設計に関する諸条件 |  |  | 気象の関係 |  |  |  | 用地の関係 |  |  | 補償処理の困難 | 資材の入手難 | 試験研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難
|  |  |  | ア | [14 empty] | ア
イ
|  |  |  | 内容 |  |  |  | その他の場合は事由を記入 | [10 empty] | ウ
エ
|  |  |  | 通行規制時間 | [14 empty] | オ
| （②を記入） | [17 empty] | カ
キ
③
3 | 支出負担行為は実施済みである |  | 支出負担行為年月日 |  |  |  | 令和○年3月31日
|  |  | 支出負担行為済額 |  |  |  | 50000000 |  |  |  |  | 円
④
4 | 事故が生じた年月日 は③より後である |  | 事故発生年月日 |  |  |  | 令和○年8月15日 | [5 empty] | （～ |  |  |  | ）
（④を記入）
⑤
5 | 事故事由 |  | 事故事由 | 本工事は、R○.3.31に契約締結（工期：R○.8.31まで）したものである。 R○.8.15 道路新設工事を進めていたところ、地盤が想定していたよりも軟弱である箇所が出現したため、工事を中断。 R○.8.15～R〇.11.15 詳細調査、対策検討及び設計見直し（軟弱地盤の範囲を調査したうえで、地盤改良工を追加） R○.11.16 工事再開 以上、8月15日から11月15日にかけて約3か月の不測の日数を要したほか、当地域では、12月15日から3月31日までの約3.5か月間は冬期工事中止期間となるため、年度内の事業完了が困難となった。
（⑤を記入）
6 | 事故事由は当該年度中の事由である
6
7 |  |  | ⑥
| 計画変更後の事業は翌年度内に終了する見込みである |  | 当初の事業計画 |  |  |  | 令和☆年4月1日 | [5 empty] | ～ | 令和☆年11月30日
|  |  | 明許繰越し（翌債）後の事業計画 |  |  |  | 令和☆年4月1日 | [5 empty] | ～ | 令和〇年8月31日
|  |  | 事故繰越し後の事業計画 |  |  |  | 令和☆年4月1日 | [5 empty] | ～ | 令和△年4月30日
（⑥を記入）
⑦事業の遅れに繋がった他の要因があれば、その原因等を事業計画との比較（中断・再開時期の理由、工期の長期化の理由など）で説明してください。
8 | 事故事由に記載した内容以外に事業の遅れの原因がある場合には、事業計画との比較により理由を記載する。 |  | R〇.4.15 工事により発生する振動について、近隣住民から苦情が生じたため、対策を検討。（1.5ヶ月）
（⑦を記入）
[11 empty] | 連 絡 先 |  |  |  | ○○局○○部○○課
| 事故繰越しをすることは適切である | [9 empty] | T E L （内線） |  |  |  | ○○○-○○○-○○○○（直通）
[11 empty] | 担当 |  |  |  | ○○ ○○
事項名、箇所名、繰越事由欄については、明許繰越し（翌債）時の「箇所別調書及び理由書」を添付する場合は記入不要です。

## 統一理由書 (記載例 補助事業)
以下に沿って記入をお願いします。 |  | 事故繰越しを必要とする理由書 （通常用）
[9 empty] | 支出負担行為担当官 |  |  |  |  | ○○県○○部長
①事故繰越しの概要
1 | 事故繰越しの概要について記載する |  | 所管・会計 |  | ○○省・一般会計 | [5 empty] | 組織・項 |  |  |  | ○○本省・○○整備事業費
|  |  | 「目」の名称 |  | ○○整備事業費補助 | [5 empty] | 「目の細分」の名称 |  |  |  | ○○整備事業費補助
|  |  | 事項名 |  | ○○県○○基盤整備事業費補助（○○地区ほか〇箇所）のうち△△地区
|  |  | 箇所名 |  | △△地区
|  |  | 所 在 |  | ○○県○○市○○地先
|  |  | 事業内容 |  | 道路新設 L=〇m W=○m、用地買収 A=〇㎡、物件補償 立木〇本・倉庫〇棟 【うち今回繰越し対象】 道路新設 L=〇m W=○m
| （①を記入） |  | 要繰越額 |  | 3000000 |  |  |  |  | 円
|  |  | ②明許繰越・翌債 |  |  |  | 承認番号 | [5 empty] | 承認年月日
2 | 前年度に明許繰越し（翌債）をした事業である |  | 明許繰越し（翌債）の 承認番号及び承認年月日 |  |  |  | 関財主○第 |  | ○○○○ |  |  | 号 | 令和○年1月20日 | [5 empty] | 関財主１第
関財主２第
財計第
|  |  | 事項名 | ○○県○○基盤整備事業費補助（○○地区ほか〇箇所） | [14 empty] | （本省繰越し分）
|  |  | 箇所名 | △△地区
|  |  | 繰越事由 | 計画に関する諸条件 |  | 設計に関する諸条件 |  |  | 気象の関係 |  |  |  | 用地の関係 |  |  | 補償処理の困難 | 資材の入手難 | 試験研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難
[16 empty] | ア |  |  | ア
イ
|  |  |  | 内容 |  |  |  | その他の場合は事由を記入 | [10 empty] | ウ
エ
|  |  |  | 価格 | [14 empty] | オ
| （②を記入） | [17 empty] | カ
キ
③
3 | 支出負担行為は実施済みである |  | 支出負担行為年月日 |  |  |  | 令和☆年4月1日
|  |  | 支出負担行為済額 |  |  |  | 5000000 |  |  |  |  | 円
④
4 | 事故が生じた年月日 は③より後である |  | 事故発生年月日 |  |  |  | 令和○年8月15日 | [5 empty] | （～ |  |  |  | ）
（④を記入）
⑤
5 | 事故事由 |  | 事故事由 | 本工事は、R○.3.31に契約締結（工期：R○.8.31まで）したものである。 R○.8.15 道路新設工事を進めていたところ、地盤が想定していたよりも軟弱である箇所が出現したため、工事を中断。 R○.8.15～R〇.11.15 詳細調査、対策検討及び設計見直し（軟弱地盤の範囲を調査したうえで、地盤改良工を追加） R○.11.16 工事再開 以上、8月15日から11月15日にかけて約3か月の不測の日数を要したほか、当地域では、12月15日から3月31日までの約3.5か月間は冬期工事中止期間となるため、年度内の事業完了が困難となった。
（⑤を記入）
6 | 事故事由は当該年度中の事由である
6
7 |  |  | ⑥
| 計画変更後の事業は翌年度内に終了する見込みである |  | 当初の事業計画 |  |  |  | 令和☆年4月1日 | [5 empty] | ～ | 令和☆年11月30日
|  |  | 明許繰越し（翌債）後の事業計画 |  |  |  | 令和☆年4月1日 | [5 empty] | ～ | 令和〇年8月31日
|  |  | 事故繰越し後の事業計画 |  |  |  | 令和☆年4月1日 | [5 empty] | ～ | 令和△年4月30日
（⑥を記入）
⑦事業の遅れに繋がった他の要因があれば、その原因等を事業計画との比較（中断・再開時期の理由、工期の長期化の理由など）で説明してください。
8 | 事故事由に記載した内容以外に事業の遅れの原因がある場合には、事業計画との比較により理由を記載する。 |  | R〇.4.15 工事により発生する振動について、近隣住民から苦情が生じたため、対策を検討。（1.5ヶ月）
（⑦を記入）
[11 empty] | 連 絡 先 |  |  |  | ○○県○○部○○課
| 事故繰越しをすることは適切である | [9 empty] | T E L （内線） |  |  |  | ○○○-○○○-○○○○（○○○）
[11 empty] | 担当 |  |  |  | ○○ ○○
事項名、箇所名、繰越事由欄については、明許繰越し（翌債）時の「箇所別調書及び理由書」を添付する場合は記入不要です。