## 理由書 (書式)
以下に沿って記入をお願いします。 |  | 事故繰越しを必要とする理由書 （災害復旧・復興事業用）
支出負担行為担当官
①事故繰越しの概要
1 | 事故繰越しの概要について記載する |  | 所管・会計 | [6 empty] | 組織・項
|  |  | 「目」の名称 | [6 empty] | 「目の細分」の名称
事項名
箇所名
所 在
事業内容
具体の災害 （被災状況）
| （①を記入） |  | 要繰越額 | [5 empty] | 円
|  |  | ②明許繰越・翌債 |  |  | 承認番号 | [5 empty] | 承認年月日
2 | 前年度に明許繰越し（翌債）をした事業である |  | 明許（翌債）繰越しの 承認番号及び承認年月日 | [7 empty] | 号 |  |  |  |  | 関財主１第
関財主２第
|  |  | 事項名 | [12 empty] | 財計第
箇所名
|  |  | 繰越事由 | 計画に関する諸条件 | 設計に関する諸条件 |  |  | 気象の関係 |  |  |  | 用地の関係 | 補償処理の困難 | 資材の入手難 | 試験研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難
ア
イ
|  |  |  | 内容 |  |  | その他の場合は事由を記入 | [8 empty] | ウ
エ
オ
| （②を記入） | [14 empty] | カ
キ
③
3 | 支出負担行為は実施済みである |  | 支出負担行為年月日
|  |  | 支出負担行為済額 | [7 empty] | 円
④
4 | 事故が生じた年月日 は③より後である |  | 事故発生年月日 | [8 empty] | （～ |  | ）
（④を記入）
⑤
5 | 事故事由 |  | 事故事由 | 類型 | [11 empty] | 自然災害
建設資材
| （⑤を記入） |  |  | 事由 | [11 empty] | 作業員
入札不調 ※補助事業で、かつ入札不調の要因が当該箇所・地域の特殊な事情によるものである場合のみ選択可
[16 empty] | 地元住民等調整 | ①
6 | 事故事由は当該年度中の事由である | [14 empty] | 地中埋設物 | ②
6 | [15 empty] | 地権者等 | ③
|  |  |  | 箇所 | [11 empty] | 請負業者の倒産 | ④
[16 empty] | 他事業等との関係 | ⑤
[16 empty] | 事業実施(工事現場など)にあたり発生した障害 | ⑥
7 |  |  | ⑥ | [12 empty] | 用地の確保 | ⑦
| 計画変更後の事業は翌年度内に終了する見込みである |  | 当初の事業計画 | [8 empty] | ～ |  |  |  | 行方不明者の捜索 | ⑧
建築制限
|  |  | 明許繰越し（翌債）後の事業計画 | [8 empty] | ～ |  |  |  | その他（上記に該当しない理由）
|  |  | 事故繰越し後の事業計画 | [8 empty] | ～
（⑥を記入）
⑦「⑤事故事由」の事由欄に記載した内容について、補足すべきものがあれば記入してください。 また、事業の遅れに繋がった他の要因があれば、その原因等を事業計画との比較で説明してください。
8 | 事故事由に記載した内容以外に事業の遅れの原因がある場合には、事業計画との比較により理由を記載する。
（⑦を記入）
|  |  |  | 本件は、具体の災害に係る復旧・復興事業の事故繰越であることから、令和元年10月9日付事務連絡第3794号に基づき、本様式により申請するものである。 | [6 empty] | 連 絡 先
| 事故繰越しをすることは適切である | [9 empty] | T E L （内線）
担当
事項名、箇所名、繰越事由欄については、明許繰越し（翌債）時の「箇所別調書及び理由書」を添付する場合は記入不要です。
当該様式による申請の対象経費であることを確認の上、忘れずに「✔」を入れてください。
Note on G12: 災害復旧・復興事業であることが確認できるよう、具体の災害（被災状況）について簡記して下さい
Note on J16: ドロップダウンリストから選択して下さい。
Note on F18: 別途、明許繰越し又は翌債承認時の「箇所別調書及び理由書」を提出する場合は、「事項名」欄～「繰越事由」欄までは記載不要です。
Note on G42: 令和元年10 月9日付で各省各庁会計課長等あてに発出した財務省主計局司計課長事務連絡第3794号「災害復旧・復興事業（経費）に係る事故繰越の事務手続について」の別紙２「事故繰越しの主な類型と理由の例」を参考に、ドロップダウンリストから選択して下さい。
Note on G49: 事故が生じた箇所を記載して下さい。 （ただし、記載に代えて地図を添付することも可） なお、事故が特定の箇所に係るものでない場合は記入不要です。

## 理由書 (記載例 直轄事業)
以下に沿って記入をお願いします。 |  | 事故繰越しを必要とする理由書 （災害復旧・復興事業用）
[9 empty] | 支出負担行為担当官 |  |  |  |  | ○○局長
①事故繰越しの概要
1 | 事故繰越しの概要について記載する |  | 所管・会計 |  | ○○省・一般会計 | [5 empty] | 組織・項 |  |  |  | ○○本省 ○○災害復旧事業費
|  |  | 「目」の名称 |  | ○○災害復旧事業費 | [5 empty] | 「目の細分」の名称 |  |  |  | 工事費
|  |  | 事項名 |  | ○○所管内に対する令和○○年発生災害に係る○○直轄災害復旧工事（第〇号）
|  |  | 箇所名 |  | 第○号
|  |  | 所 在 |  | ○○県○○市○○町大字○○
|  |  | 事業内容 |  | ○○復旧事業（復旧延長 L=〇ｍ） 舗装復旧工 A=〇㎡、擁壁工 V=〇㎥ 仮設工 一式
|  |  | 具体の災害 （被災状況） |  | 令和○年梅雨前線豪雨により○○が地山路側ごと崩落し、通行不能となった。
| （①を記入） |  | 要繰越額 |  | 30000000 |  |  |  |  | 円
|  |  | ②明許繰越・翌債 |  |  |  | 承認番号 | [5 empty] | 承認年月日
2 | 前年度に明許繰越し（翌債）をした事業である |  | 明許（翌債）繰越しの 承認番号及び承認年月日 |  |  |  | 関財主○第 |  | ○○○○ |  |  | 号 | 令和○年1月20日 | [5 empty] | 関財主１第
関財主２第
|  |  | 事項名 | ○○所管内に対する令和○○年発生災害に係る○○直轄災害復旧工事（第○号） | [14 empty] | 財計第
関財主○第
|  |  | 箇所名 | 第○号
|  |  | 繰越事由 | 計画に関する諸条件 |  | 設計に関する諸条件 |  |  | 気象の関係 |  |  |  | 用地の関係 |  |  | 補償処理の困難 | 資材の入手難 | 試験研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難
[13 empty] | イ | [5 empty] | ア
イ
|  |  |  | 内容 |  |  |  | その他の場合は事由を記入 | [10 empty] | ウ
エ
|  |  |  | 価格 | [14 empty] | オ
| （②を記入） | [17 empty] | カ
キ
③
3 | 支出負担行為は実施済みである |  | 支出負担行為年月日 |  |  |  | 令和☆年4月1日
|  |  | 支出負担行為済額 |  |  |  | 50000000 |  |  |  |  | 円
④
4 | 事故が生じた年月日 は③より後である |  | 事故発生年月日 |  |  |  | 令和○年5月15日 | [5 empty] | （～ |  |  |  | ）
（④を記入）
⑤
5 | 事故事由 |  | 事故事由 | 類型 | 建設資材 | [12 empty] | ① | 自然災害
建設資材
| （⑤を記入） |  |  | 事由 | R○.5.15 請負業者から「当該地域において○○が発生したことにより擁壁の築造に必要な生コンの需要が急増し、工事の継続が困難な状況となっていることから、工期を延長してほしい。」との申し出があった。 R○.5.15～12月10日 工事中断。 以上、5月15日から12月10日にかけて約7か月の不測の日数を要したため、年度内の事業完了が困難となった。 | [13 empty] | 作業員
入札不調 ※補助事業で、かつ入札不調の要因が当該箇所・地域の特殊な事情によるものである場合のみ選択可
[19 empty] | 地元住民等調整 | ①
6 | 事故事由は当該年度中の事由である | [17 empty] | 地中埋設物 | ②
6 | [18 empty] | 地権者等 | ③
|  |  |  | 箇所 | ○○市全域 | [13 empty] | 請負業者の倒産 | ④
[19 empty] | 他事業等との関係 | ⑤
[19 empty] | 事業実施(工事現場など)にあたり発生した障害 | ⑥
7 |  |  | ⑥ | [15 empty] | 用地の確保 | ⑦
| 計画変更後の事業は翌年度内に終了する見込みである |  | 当初の事業計画 |  |  |  | 令和☆年4月1日 | [5 empty] | ～ | 令和☆年11月30日 |  |  |  |  | 行方不明者の捜索 | ⑧
建築制限
|  |  | 明許繰越し（翌債）後の事業計画 |  |  |  | 令和☆年4月1日 | [5 empty] | ～ | 令和〇年9月30日 |  |  |  |  | その他（上記に該当しない理由）
|  |  | 事故繰越し後の事業計画 |  |  |  | 令和☆年4月1日 | [5 empty] | ～ | 令和△年8月15日
（⑥を記入）
⑦「⑤事故事由」の事由欄に記載した内容について、補足すべきものがあれば記入してください。 また、事業の遅れに繋がった他の要因があれば、その原因等を事業計画との比較で説明してください。
8 | 事故事由に記載した内容以外に事業の遅れの原因がある場合には、事業計画との比較により理由を記載する。 |  | R○.12.15～R△.3.31 冬期工事中止期間
（⑦を記入）
|  |  |  | 本件は、具体の災害に係る復旧・復興事業の事故繰越であることから、令和元年10月9日付事務連絡第3794号に基づき、本様式により申請するものである。 | [7 empty] | 連 絡 先 |  |  | ○○局○○部○○課
| 事故繰越しをすることは適切である | [10 empty] | T E L （内線） |  |  | ○○○-○○○-○○○○（直通）
[12 empty] | 担当 |  |  | ○○ ○○
事項名、箇所名、繰越事由欄については、明許繰越し（翌債）時の「箇所別調書及び理由書」を添付する場合は記入不要です。
当該様式による申請の対象経費であることを確認の上、忘れずに「✔」を入れてください。
Note on G12: 災害復旧・復興事業であることが確認できるよう、具体の災害（被災状況）について簡記して下さい
Note on J16: ドロップダウンリストから選択して下さい。
Note on F18: 別途、明許繰越し又は翌債承認時の「箇所別調書及び理由書」を提出する場合は、「事項名」欄～「繰越事由」欄までは記載不要です。
Note on G42: 令和元年10 月9日付で各省各庁会計課長等あてに発出した財務省主計局司計課長事務連絡第3794号「災害復旧・復興事業（経費）に係る事故繰越の事務手続について」の別紙２「事故繰越しの主な類型と理由の例」を参考に、ドロップダウンリストから選択して下さい。
Note on G49: 事故が生じた箇所を記載して下さい。 （ただし、記載に代えて地図を添付することも可） なお、事故が特定の箇所に係るものでない場合は記入不要です。

## 理由書 (記載例 補助事業)
以下に沿って記入をお願いします。 |  | 事故繰越しを必要とする理由書 （災害復旧・復興事業用）
[9 empty] | 支出負担行為担当官 |  |  |  |  | 〇〇県〇〇部長
①事故繰越しの概要
1 | 事故繰越しの概要について記載する |  | 所管・会計 |  | ○○省・一般会計 | [5 empty] | 組織・項 |  |  |  | ○○本省 ○○災害復旧事業費
|  |  | 「目」の名称 |  | ○○災害復旧事業費補助 | [5 empty] | 「目の細分」の名称 |  |  |  | ○○災害復旧事業費補助
|  |  | 事項名 |  | ○○市に対する令和○○年発生災害に係る○○補助災害復旧工事（第△号ほか〇箇所）のうち第〇号
|  |  | 箇所名 |  | 第○号
|  |  | 所 在 |  | ○○県○○市○○町大字○○
|  |  | 事業内容 |  | ○○復旧事業（復旧延長 L=〇ｍ） 舗装復旧工 A=〇㎡、擁壁工 V=〇㎥ 仮設工 一式
|  |  | 具体の災害 （被災状況） |  | 令和○年梅雨前線豪雨により○○が地山路側ごと崩落し、通行不能となった。
| （①を記入） |  | 要繰越額 |  | 18000000 |  |  |  |  | 円
|  |  | ②明許繰越・翌債 |  |  |  | 承認番号 | [5 empty] | 承認年月日
2 | 前年度に明許繰越し（翌債）をした事業である |  | 明許（翌債）繰越しの 承認番号及び承認年月日 |  |  |  | 関財主○第 |  | ○○○○ |  |  | 号 | 令和○年1月20日 | [5 empty] | 関財主１第
関財主２第
|  |  | 事項名 | ○○市に対する令和○○年発生災害に係る○○補助災害復旧工事（第△号ほか〇箇所） | [14 empty] | 財計第
関財主○第
|  |  | 箇所名 | 第○号
|  |  | 繰越事由 | 計画に関する諸条件 |  | 設計に関する諸条件 |  |  | 気象の関係 |  |  |  | 用地の関係 |  |  | 補償処理の困難 | 資材の入手難 | 試験研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難
[13 empty] | イ | [5 empty] | ア
イ
|  |  |  | 内容 |  |  |  | その他の場合は事由を記入 | [10 empty] | ウ
エ
|  |  |  | 価格 | [14 empty] | オ
| （②を記入） | [17 empty] | カ
キ
③
3 | 支出負担行為は実施済みである |  | 支出負担行為年月日 |  |  |  | 令和☆年4月1日
|  |  | 支出負担行為済額 |  |  |  | 30000000 |  |  |  |  | 円
④
4 | 事故が生じた年月日 は③より後である |  | 事故発生年月日 |  |  |  | 令和○年5月15日 | [5 empty] | （～ |  |  |  | ）
（④を記入）
⑤
5 | 事故事由 |  | 事故事由 | 類型 | 建設資材 | [12 empty] | ① | 自然災害
建設資材
| （⑤を記入） |  |  | 事由 | R○.5.15 請負業者から「当該地域において○○が発生したことにより擁壁の築造に必要な生コンの需要が急増し、工事の継続が困難な状況となっていることから、工期を延長してほしい。」との申し出があった。 R○.5.15～12月10日 工事中断。 以上、5月15日から12月10日にかけて約7か月の不測の日数を要したため、年度内の事業完了が困難となった。 | [13 empty] | 作業員
入札不調 ※補助事業で、かつ入札不調の要因が当該箇所・地域の特殊な事情によるものである場合のみ選択可
[19 empty] | 地元住民等調整 | ①
6 | 事故事由は当該年度中の事由である | [17 empty] | 地中埋設物 | ②
6 | [18 empty] | 地権者等 | ③
|  |  |  | 箇所 | ○○市全域 | [13 empty] | 請負業者の倒産 | ④
[19 empty] | 他事業等との関係 | ⑤
[19 empty] | 事業実施(工事現場など)にあたり発生した障害 | ⑥
7 |  |  | ⑥ | [15 empty] | 用地の確保 | ⑦
| 計画変更後の事業は翌年度内に終了する見込みである |  | 当初の事業計画 |  |  |  | 令和☆年4月1日 | [5 empty] | ～ | 令和☆年11月30日 |  |  |  |  | 行方不明者の捜索 | ⑧
建築制限
|  |  | 明許繰越し（翌債）後の事業計画 |  |  |  | 令和☆年4月1日 | [5 empty] | ～ | 令和〇年9月30日 |  |  |  |  | その他（上記に該当しない理由）
|  |  | 事故繰越し後の事業計画 |  |  |  | 令和☆年4月1日 | [5 empty] | ～ | 令和△年8月15日
（⑥を記入）
⑦「⑤事故事由」の事由欄に記載した内容について、補足すべきものがあれば記入してください。 また、事業の遅れに繋がった他の要因があれば、その原因等を事業計画との比較で説明してください。
8 | 事故事由に記載した内容以外に事業の遅れの原因がある場合には、事業計画との比較により理由を記載する。 |  | R○.12.15～R△.3.31 冬期工事中止期間
（⑦を記入）
|  |  |  | 本件は、具体の災害に係る復旧・復興事業の事故繰越であることから、令和元年10月9日付事務連絡第3794号に基づき、本様式により申請するものである。 | [7 empty] | 連 絡 先 |  |  | ○○県○○部○○課
| 事故繰越しをすることは適切である | [10 empty] | T E L （内線） |  |  | ○○○-○○○-○○○○（○○○）
[12 empty] | 担当 |  |  | ○○ ○○
事項名、箇所名、繰越事由欄については、明許繰越し（翌債）時の「箇所別調書及び理由書」を添付する場合は記入不要です。
当該様式による申請の対象経費であることを確認の上、忘れずに「✔」を入れてください。
Note on G12: 災害復旧・復興事業であることが確認できるよう、具体の災害（被災状況）について簡記して下さい
Note on J16: ドロップダウンリストから選択して下さい。
Note on F18: 別途、明許繰越し又は翌債承認時の「箇所別調書及び理由書」を提出する場合は、「事項名」欄～「繰越事由」欄までは記載不要です。
Note on G42: 令和元年10 月9日付で各省各庁会計課長等あてに発出した財務省主計局司計課長事務連絡第3794号「災害復旧・復興事業（経費）に係る事故繰越の事務手続について」の別紙２「事故繰越しの主な類型と理由の例」を参考に、ドロップダウンリストから選択して下さい。
Note on G49: 事故が生じた箇所を記載して下さい。 （ただし、記載に代えて地図を添付することも可） なお、事故が特定の箇所に係るものでない場合は記入不要です。