## 統一理由書
以下に沿って記入をお願いします。 |  | 事故繰越しを必要とする理由書
支出負担行為担当官
①事故繰越しの概要
1 | 事故繰越しの概要について記載する |  | 所管・会計 | [7 empty] | 組織・項
|  |  | 「目」の名称 | [7 empty] | 「目の細分」の名称
事項名
箇所名
所 在
事業内容
| （①を記入） |  | 要繰越額 | [6 empty] | 円
②明許繰越・翌債
2 | 前年度に明許繰越し（翌債）をした事業である |  | 明許繰越し（翌債）の 承認番号及び承認年月日
事項名
箇所名
|  |  | 繰越事由 | 計画に関する諸条件 | 設計に関する諸条件 |  | 気象の関係 |  |  | 用地の関係 |  |  | 補償処理の困難 |  | 資材の入手難 |  | 試験研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難
ア
イ
|  |  |  | 内容 |  |  | その他の場合は事由を記入 | [10 empty] | ウ
エ
オ
| （②を記入） | [16 empty] | カ
キ
③
3 | 支出負担行為は実施済みである |  | 支出負担行為年月日 |  | 年 | 月 |  | 日
|  |  | 支出負担行為済額 |  |  |  |  | 円
④
4 | 事故が生じた年月日 は③より後である |  | 事故発生年月日 |  | 年 | 月 |  | 日 | （ | ～ |  | 年 |  | 月 | 日 | ）
（④を記入）
⑤
5 | 事故事由 |  | 事故事由
（⑤を記入）
6 | 事故事由は当該年度中の事由である
6
7 | 計画変更後の事業は翌年度内に終了する見込みである |  | ⑥
|  |  | 当初の事業計画 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 明許繰越し（翌債）後の事業計画 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  |  | 年 |  | 月 | 日
（⑥を記入）
|  |  | 事故繰越し後の事業計画 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  |  | 年 |  | 月 | 日
⑦事業の遅れに繋がった他の要因があれば、その原因等を事業計画との比較（中断・再開時期の理由、工期の長期化の理由など）で説明してください。
8 | 事故事由に記載した内容以外に事業の遅れの原因がある場合には、事業計画との比較により理由を記載する。
連絡先
| 事故繰越しをすることは適切である | [13 empty] | ℡
担当
事項名、箇所名、繰越事由欄については、明許繰越し（翌債）時の「箇所別調書及び理由書」を添付する場合は記入不要です。

## 統一理由書 (記載例)
以下に沿って記入をお願いします。 |  | 事故繰越しを必要とする理由書
[16 empty] | 支出負担行為担当官 |  |  |  | ○○局○○課会計課長
①事故繰越しの概要
1 | 事故繰越しの概要について記載する |  | 所管・会計 |  | ○○省 一般会計 | [7 empty] | 組織・項 |  |  | ○○本省 ○○事業費
|  |  | 「目」の名称 |  | ○○事業費 | [7 empty] | 「目の細分」の名称 |  |  | ○○事業費
|  |  | 事項名 |  | 一級河川○○川河川改修工事
|  |  | 箇所名 |  | 第△△号ほか〇箇所
|  |  | 所 在 |  | ○〇県○○市○○町○○地先～△△地先
|  |  | 事業内容 |  | 一級河川○〇川河川改修工事に係る護岸工事 護岸工 L＝300ｍ
| （①を記入） |  | 要繰越額 |  | ○○，○○○，○○○ | [6 empty] | 円
②明許繰越・翌債
2 | 前年度に明許繰越し（翌債）をした事業である |  | 明許繰越し（翌債）の 承認番号及び承認年月日 |  |  | ○○財主計第1234号（令和〇年〇月〇日）
|  |  | 事項名 | 一級河川○○川河川改修工事
|  |  | 箇所名 | 第△△号ほか◇箇所
|  |  | 繰越事由 | 計画に関する諸条件 |  | 設計に関する諸条件 |  |  | 気象の関係 |  |  | 用地の関係 |  |  | 補償処理の困難 |  |  | 資材の入手難 |  |  | 試験研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難
[6 empty] | ア | [15 empty] | ア
イ
|  |  |  | 内容 |  |  |  |  | その他の場合は事由を記入 | [12 empty] | ウ
エ
|  |  |  | 基礎工法 | [17 empty] | オ
| （②を記入） | [20 empty] | カ
キ
③
3 | 支出負担行為は実施済みである |  | 支出負担行為年月日 |  | R3 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日
|  |  | 支出負担行為済額 |  | ○○，○○○，○○○ |  |  |  |  | 円
④
4 | 事故が生じた年月日 は③より後である |  | 事故発生年月日 |  | R4 | 年 | 9 | 月 | 1 | 日 | （ | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
（④を記入）
⑤
5 | 事故事由 |  | 事故事由 | 工事を実施していたところ、R4年9月1日に上流域において不安定土砂が大量に堆積していることが判明した。 即日、工事を中止して現場の安全確保のための対策検討を行った結果、上流部に土石流捕捉のためのワイヤネットとともに土石流の前兆現象を把握するためのセンサーを設置する必要が生じ、これらの設置工事に6か月の不測の日数を要したことにより、年度内の事業完了が困難となった。
（⑤を記入）
6 | 事故事由は当該年度中の事由である
7 | 計画変更後の事業は翌年度内に終了する見込みである |  | ⑥
|  |  | 当初の事業計画 |  | R3 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 | ～ |  | R4 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日
|  |  | 明許繰越し（翌債）後の事業計画 |  | R3 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 | ～ |  | R4 | 年 | 12 | 月 | 20 | 日
（⑥を記入）
|  |  | 事故繰越し後の事業計画 |  | R3 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 | ～ |  | R5 | 年 | 9 | 月 | 20 | 日
⑦事業の遅れに繋がった他の要因があれば、その原因等を事業計画との比較（中断・再開時期の理由、工期の長期化の理由など）で説明してください。
8 | 事故事由に記載した内容以外に事業の遅れの原因がある場合には、事業計画との比較により理由を記載する。 |  | ［工期の長期化の理由］ 上流域に不安定土砂が大量に堆積している事実を踏まえ、より現場の安全確保を講じる必要が生じたため、護岸工事に6か月要する予定であったところ9か月（6か月+3か月）要することとなった。 ［契約の推移］ R4年4月1日 当初契約 R4年4月20日 変更契約（1回目） R4年5月1日 変更契約（2回目）
[18 empty] | 連絡先 |  | ○○局◇◇課
| 事故繰越しをすることは適切である | [16 empty] | ℡ |  | 012-345-6789
[18 empty] | 担当 |  | 財務 太郎
事項名、箇所名、繰越事由欄については、明許繰越し（翌債）時の「箇所別調書及び理由書」を添付する場合は記入不要です。
補助事業は当初の支出負担行為年月日（交付決定年月日）を、直轄事業は、最終的な支出負担行為年月日（変更契約日等）（契約年月日）を記入して下さい。
なお、「支出負担行為済額」欄には、最終的な支出負担行為済額全額を記入して下さい。
事故の要因が複数日にわたる場合は、事故が生じた期間を記入して下さい。
前年度に明許繰越しとなった要因による事故繰越しは認められないので、支出負担行為後に発生した当該年度中の事故事由について具体的に記入して下さい。
繰越しガイドブックに記載の事例も参考にして下さい。
事故事由を確認するため、事故発生年月日にどのような事故が発生し、事業の進捗にどのような影響を及ぼしたのかを具体的に記入して下さい。
明許（翌債）承認時の「事業完了予定年月日」を記入して下さい。改め明許の場合には、改め明許承認時の事業計画を記入して下さい。
翌年度内に事業が終了見込となっているかを確認して下さい。
承認番号及び承認年月日については必ず記入して下さい。
ただし、前年度に本省において支出負担行為未済で明許繰越しを行っていて、当該年度に財務局等で事故繰越し（財務局等において前年度に明許繰越しをしていない経費）を行う場合については、承認番号及び承認年月日に替えて「本省繰越し分」と記入することとして差支えありません。
「事業内容」欄には、事故繰越しの対象となる経費の内容を記入するとともに、事故事由との整合にも留意の上、記入して下さい。
事故事由について、補足がある場合にはこの欄に記入して下さい。
また、支出負担行為の実施を複数回行っている場合については、この欄にその旨を記入するとともに、支出負担行為を行った回数を記入して下さい。