## 様式（通常）
所管：○○省 | [6 empty] | ○○第 ××× 号
会計：○○会計 | [6 empty] | 令和○年□□月□□日
箇 所 別 調 書 及 び 理 由 書 （ 翌債承認に係るもの ）
（目の細分）防災・安全社会資本整備交付金
事 項 | 箇所名 | 事 業 概 要 | （当 初 計 画） | 翌年度にわたる債務負担を必要とする額 （円） | 左の額の支出見込額内訳 （円） |  | 事 業 完 了 | 事 由
|  |  | 変 更 計 画 |  | 本年度分 | 翌年度分 | 予 定 年 月 日
○○県防災・安全社会資本整備交付金 河川事業（二級河川○○川） | ○○市○○町字○○ 二級河川○○川 | ○○市○○町字○○ 護岸工 L＝180m | 漁協との調整 | 800000 | 500000 | 300000 | △年5月31日 | 計画に関する諸条件
|  |  | （○年4月） |  |  |  |  | ア
|  |  | ○年4月 |  |  |  |  | 水質汚濁
積算設計
（○年5月～○年7月）
○年5月～○年9月
漁協との再調整
（-）
○年7月～○年8月
|  |  | 工事期間 |  |  |  |  | 7月 | ～ | 8月
（○年8月～△年3月）
|  |  | ○年10月～△年5月 |  |  |  |  | 内示日 | ： | 2021-04-01
|  | 計 1箇所 |  | 800000 | 500000 | 300000
1件 |  | 合計 1箇所 |  | 800000 | 500000 | 300000
（注） （目の細分）ごとに別葉とし、合計を記載すること。 | [6 empty] | 担当部課名 ： ○○部○○課○○係
担当者氏名 ： ○○ ○○
電話番号 ： 000-000-000
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ：
計画に関する諸条件 | [6 empty] | 設計に関する諸条件 |  |  | 用地の関係 |  |  | 補償処理の困難 |  |  | 資材の入手難 |  |  |  |  | 試験・研究
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | エ | オ | ア | イ | ウ
騒音 | 土質 | 運搬路選択 | 工事着工箇所 | 上水道 | ○○法・○○局 | ○月の入札不調の結果を踏まえた○○の計画変更（見直し） | 基礎工法 | 湧水処理の追加 | ○月の入札不調の結果を踏まえた○○の計画変更（見直し） | 価格 | 位置 |  | 家屋の移転・撤去 | 騒音 |  | セメント | 労務者 | 災害 | 納期遅延
振動 | 湧水 |  | 面積 | 下水道 |  | ○月に契約相手の倒産による○○の計画変更（見直し） | 土質 | 岩盤線変更による杭長の変更 | ○月に契約相手の倒産による○○の計画変更（見直し） | 相続 | 価格 |  | 工作物の移転・撤去 | 振動 |  | ブロック
水質汚濁 | 埋蔵物 |  | 建物の配置 | 電話 |  | 先行工事が○○により遅延したため | 埋蔵物 | 基礎地盤改良 |  | 境界 | 境界 |  | 立木伐採 | 水質汚濁 |  | 鋼材
粉塵 | 地盤 |  | 規模 | 電気 |  |  | 地すべり発生 |  |  | 位置 | 相続 |  | 価格 | 汚水
煤煙 |  |  | 収容人員 | ガス | [5 empty] | 面積 | 時期 |  | 位置 | 排水
悪臭 |  |  | 敷地の選定 | 鉄道 | [5 empty] | 収用 | 原状回復方法 |  | 面積 | 粉塵
迂回路 |  |  |  | 河川 | [5 empty] | 所有権 |  |  | 相続 | 悪臭
通行規制期間 | [9 empty] | 時期 |  |  | 時期
通行規制時間 | [12 empty] | 所有権
占用許可物件（上水道）の移設 | [12 empty] | 本人の病気
占用許可物件（下水道）の移設
占用許可物件（電気）の移設
占用許可物件（ガス）の移設
繰越事由発生時期
4月 | 0
5月 | 0
6月 | 0
7月 | 1
8月 | 0
9月 | 0
10月 | 0
11月 | 0
12月 | 0
1月 | 0
2月 | 0
3月 | 0
内示日

## 箇所別調書操作方法
１．事項を追加する場合
①赤枠部分をコピーする
②コピーした行を矢印部分に挿入する
③挿入した行の内容を書き換える
④追加した行の事項数、箇所数、金額が合計欄に正しく反映されているか確認する。
２．同じ事項内で箇所を追加する場合
①赤枠部分をコピーする
③挿入した行の内容を書き換える
④追加した行の箇所数、金額が合計欄に正しく反映されているか確認する。
３．欄を拡大したい場合
①
②
４．内示日を記入する場合
※小計欄を含めてコピーする
（例）
○○県防災・安全
社会資本整備
交付金
（一般国道××号）
（例）
県道××号
××橋
××市××地内
（例）
××市××町字××
橋梁耐震補強工
N=1橋
（例）
橋梁耐震補強設計
月～ 月
（ 月～ 月）
・・・
（例）
4,000,000
（例）
6,000,000
※この欄は本年度分・翌年度分を入力すれば自動で計算されるので入力不要です。
（例）
△年5月31日
（例）
設計に関する諸条件
ア
（基礎工法）
（11月～12月）
※事項数、箇所数、金額の合計は自動で反映されます。
※小計欄を含めずコピーする
※事項は同じ（追加しない）なので、ここは空欄にします。
（例）
△△市△△町字△△
二級河川○○川
（例）
△△市△△町字△△
護岸工L=250
（例）
地元調整
月～ 月
（ 月～ 月）
・・・
（例）
750,000
（例）
250,000
※この欄は本年度分・翌年度分を入力すれば自動で計算されるので入力不要です。
（例）
△年5月31日
（例）
計画に関する諸条件
ア
（通行規制期間）
（7月～8月）
※事項数、箇所数、金額の合計は自動で反映されます。
赤枠内にはドロップダウンリストが
設定されているので、これより下に
行を挿入します。
行が追加され、欄が拡大されました。
☆注意事項☆
・式の改変はしないようにお願いします。（黄色部分が計算式が入っている箇所）
・下の方に非表示にしてあるリストは消去・編集しないでください。
・ヘッダー（右上）にページ数が設定してあります。
ここにカーソルを合わせ挿入する。
（小計欄の上に挿入されます。）
ここにカーソルを合わせ挿入する。
（小計欄の下に挿入されます。）
支出負担行為未済の場合は、プルダウンで内示日を選択し、
日付を入力して下さい。

## 留意事項
「箇所別調書及び理由書」作成にあたっての留意事項
項目 | 留意事項
一般的事項 | 同一申請日において、同一の目（又は目の細分）内で繰越し（翌債）の対象となる事項が複数ある場合は、事項ごとに申請を細分化するのではなく、可能な限りまとめて申請すること
１申請当たりの箇所数の目安は、最大50箇所程度とする
箇所別調書及び理由書は、目の細分（又は目）ごとに作成し、シート名を目の細分（又は目）の名称とすること
事項 | 事項は、1つの契約、工事箇所、補助金の交付決定等を単位とするなど、原則としてできるだけ狭義なものとすること 経費の事業が分かるよう、場所や事業内容を取り入れた具体的な名称とすること （例）「○○県地方道事業費補助」 １つの事項に複数の箇所がある場合は、「事項名ほか○○箇所」と記載すること（事項名は、最初の箇所とする）
目の細分（又は目）ごとに事項数の合計を記載すること
箇所名 | 箇所の単位は、繰越しの対象箇所が特定できるよう、できるだけ狭義なものとすること 「○○ほか○箇所」のように省略して記載することなく、箇所が特定できるよう記載すること （ただし、事業内容が用地買収や物件補償のみで複数の箇所がある場合には、路線単位でまとめて１箇所として申請してもよい）
事項ごとに箇所数の計を記載すること
目の細分（又は目）ごとに箇所数の合計を記載すること
事業概要 | なるべく簡潔に記載すること （ただし、用地買収の場合には、取得予定地の地番について箇所が特定できるように、○番～○番と省略して記載しないで、すべての地番を記載すること） 地番が多い場合には「別紙」に記載して添付してもよい
（当初計画） | 支出負担行為計画示達時（又は内示時点）の計画を記載すること
当初計画で予定していなかった計画がある場合は、「-」を記載すること
変更計画 | 繰越事由発生後、変更した計画を記載すること
翌年度にわたる債務負担を必要とする額 | 国費に係る金額（地方財源分は含まない）を記載すること
左の額の支出見込額内訳 本年度分 翌年度分 | 国費に係る金額（地方財源分は含まない）を記載すること
本年度分は確実に支出が見込まれる額とし、翌年度分は申請時点で合理的に見積もれる額を記載すること
事業完了予定年月日 | 変更計画の事業完了予定年月日と整合性をとること
事由 | 繰越ガイドブックの記載例によることとし、できるかぎり簡易な記載とすること（プルダウンメニューから選択）
その他（具体的な事由を記載）の場合は、３行程度に収めること
繰越事由の発生時期と計画欄の期間を整合させること （繰越事由の発生時期が申請日より後の日付となっているものは不可）
支出負担行為未済の箇所については、交付決定内示日を記載すること